## ЛДУ
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Ленский дорожный участок (ЛДУ)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт "Мухтуя"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.99 | 1362.47
Очистка обочин от снега | 10 км | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.86 | 248.62
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.07 | 270.47
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 56.36
Дополнительный контракт "Мухтуя"
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.2
ИТОГО по участку |  | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.76 | 1938.12
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.

## ДУ-2
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Дорожный участок №2 (п. Дорожный) (ДУ-2)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт "Мухтуя"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 21.8 | 21.8 | 8.53 | 8.53 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 8.53 | 8.53 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 8.53 | 8.53 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 8.53 | 8.53 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 8.46 | 556.3
Очистка обочин от снега | 10 км | 3.89 | 3.89 | 1.52 | 1.52 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.52 | 1.52 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.52 | 1.52 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.52 | 1.52 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.46 | 99.2
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 5.3 | 5.3 | 2.07 | 2.07 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.07 | 2.07 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.07 | 2.07 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.07 | 2.07 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.08 | 135.24
Дополнительный контракт "Мухтуя"
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 31: 0.1 | 0.1
Основной контракт "Вилюй"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 33.53 | 33.53 | 13.12 | 13.12 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 13.12 | 13.12 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 13.12 | 13.12 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 13.12 | 13.12 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 13.18 | 855.8
Очистка обочин от снега | 10 км | 9.35 | 9.35 | 3.66 | 3.66 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 3.66 | 3.66 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 3.66 | 3.66 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 3.66 | 3.66 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 3.64 | 238.62
Планировка обочин механизированным способом | 1 км | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 7.18
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.59 | 30.75
ИТОГО по участку |  | 75.35 | 75.35 | 29.48 | 29.48 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 29.48 | 29.48 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 29.48 | 29.48 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 29.48 | 29.48 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 29.65 | 1923.19
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.

## МДУ
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Мирнинский дорожный участок (МДУ)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт "Анабар"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.08 | 4178.48
Очистка обочин от снега | 10 км | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.02 | 920.22
Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 16.33
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.52 | 1603.2
Основной контракт "Вилюй"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.11 | 1633.43
Очистка обочин от снега | 10 км | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.9 | 455.44
Планировка обочин механизированным способом | 1 км | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.14 | 13.7
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.89 | 58.69
Автозимник "Вилюй"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.27 | 1065.71
Очистка обочин от снега | 10 км | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.44 | 415.56
Планировка площадей бульдозерами | 1 000 м² | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.17 | 137.63
Распределение песко-солянной смеси | 10 000 м² | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 100.76
Доставка противогололедных материалов к месту распределения | 10 км | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.81 | 1365.55
Технологические дороги - Интер-ОФ№3
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.19 | 20.05
Очистка обочин от снега | 10 км | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 31.69
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.5 | 28.36
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 6.7
ИТОГО по участку |  | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.5 | 12051.5
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.

## ДУ-6
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Чернышевский дорожный участок №6 (ДУ-6)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 56.27 | 56.27 | 22.02 | 22.02 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 22.02 | 22.02 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 22.02 | 22.02 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 22.02 | 22.02 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 22.02 | 1436.12
Очистка обочин от снега | 10 км | 12.87 | 12.87 | 5.04 | 5.04 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 5.04 | 5.04 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 5.04 | 5.04 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 5.04 | 5.04 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 5.04 | 328.5
Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 4.01
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 15.41 | 15.41 | 6.03 | 6.03 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 6.03 | 6.03 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 6.03 | 6.03 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 6.03 | 6.03 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 6.01 | 393.27
ИТОГО по участку |  | 84.71 | 84.71 | 33.15 | 33.15 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 33.15 | 33.15 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 33.15 | 33.15 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 33.15 | 33.15 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 84.71 | 33.08 | 2161.9
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.

## ДУ-8
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Дорожный участок №8 (п. Морковка) (ДУ-8)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 87.42 | 87.42 | 34.21 | 34.21 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 34.21 | 34.21 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 34.21 | 34.21 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 34.21 | 34.21 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 34.24 | 2231.16
Очистка обочин от снега | 10 км | 20 | 20 | 7.82 | 7.82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.82 | 7.82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.82 | 7.82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.82 | 7.82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.8 | 510.36
Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 6.22
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 23.94 | 23.94 | 9.37 | 9.37 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 9.37 | 9.37 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 9.37 | 9.37 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 9.37 | 9.37 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 9.34 | 610.98
Содержание а/зимника 487 км - Накын (МНГОК)
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 59.03 | 59.03 | 23.1 | 23.1 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 23.1 | 23.1 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 23.1 | 23.1 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 23.1 | 23.1 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 23.13 | 1506.59
ИТОГО по участку |  | 190.63 | 190.63 | 74.6 | 74.6 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 74.6 | 74.6 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 74.6 | 74.6 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 74.6 | 74.6 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 74.65 | 4865.31
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.

## УДУ
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Удачнинский дорожный участок (УДУ)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Анабар
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 57.14 | 57.14 | 22.36 | 22.36 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 22.36 | 22.36 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 22.36 | 22.36 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 22.36 | 22.36 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 22.4 | 1458.36
Очистка обочин от снега | 10 км | 13.07 | 13.07 | 5.11 | 5.11 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 5.11 | 5.11 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 5.11 | 5.11 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 5.11 | 5.11 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 5.17 | 333.59
Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 4.07
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 15.65 | 15.65 | 6.12 | 6.12 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 6.12 | 6.12 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 6.12 | 6.12 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 6.12 | 6.12 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 6.1 | 399.36
Муна
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 23.76 | 23.76 | 9.3 | 9.3 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 9.3 | 9.3 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 9.3 | 9.3 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 9.3 | 9.3 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 9.22 | 606.34
Очистка обочин от снега | 10 км | 22.65 | 22.65 | 8.86 | 8.86 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 8.86 | 8.86 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 8.86 | 8.86 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 8.86 | 8.86 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 8.87 | 578.05
Очистка отверстий труб от снега | 10 м | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.04 | 2.48
ИТОГО по участку |  | 132.53 | 132.53 | 51.85 | 51.85 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 51.85 | 51.85 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 51.85 | 51.85 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 51.85 | 51.85 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 51.79 | 3382.25
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.

## УКДУ
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Усть-Кутский дорожный участок (УКДУ)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
А-331 "Вилюй" км 719 - 730
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 5.81 | 5.81 | 2.27 | 2.27 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.27 | 2.27 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.27 | 2.27 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.27 | 2.27 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.38 | 148.36
Очистка обочин от снега | 10 км | 1.66 | 1.66 | 0.65 | 0.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.65 | 0.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.65 | 0.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.65 | 0.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.68 | 42.4
Планировка обочин механизированным способом (на переходном покрытии) | 1 км | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.83
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 6.94
Автозимник "Вилюй"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 63.4 | 63.4 | 24.81 | 24.81 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 24.81 | 24.81 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 24.81 | 24.81 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 24.81 | 24.81 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 24.75 | 1618.03
Очистка обочин от снега | 10 км | 24.72 | 24.72 | 9.67 | 9.67 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 9.67 | 9.67 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 9.67 | 9.67 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 9.67 | 9.67 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 9.72 | 630.92
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 0.47 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 11.94
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 8.74
ИТОГО по участку |  | 96.7 | 96.7 | 37.83 | 37.83 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 37.83 | 37.83 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 37.83 | 37.83 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 37.83 | 37.83 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 38.12 | 2468.16
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.