## ЛДУ
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Ленский дорожный участок (ЛДУ)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт "Мухтуя"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.89 | 20.89 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 20.99 | 1362.47
Очистка обочин от снега | 10 км | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.81 | 3.81 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 3.86 | 248.62
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.15 | 4.15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 4.07 | 270.47
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 0.86 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.86 | 56.36
Дополнительный контракт "Мухтуя"
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.2
ИТОГО по участку |  | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.71 | 29.71 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 29.76 | 1938.12
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.