## МДУ
АК «АЛРОСА» (ПАО) · Мирнинское управление автомобильных дорог
План производства работ на месяц
Участок: | Мирнинский дорожный участок (МДУ)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
Основной контракт "Анабар"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.07 | 64.07 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 163.72 | 64.08 | 4178.48
Очистка обочин от снега | 10 км | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.11 | 14.11 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 14.02 | 920.22
Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 16.33
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.58 | 24.58 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 24.52 | 1603.2
Основной контракт "Вилюй"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.04 | 25.04 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25.11 | 1633.43
Очистка обочин от снега | 10 км | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.98 | 6.98 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 6.9 | 455.44
Планировка обочин механизированным способом | 1 км | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.14 | 13.7
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.89 | 58.69
Автозимник "Вилюй"
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.34 | 16.34 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 16.27 | 1065.71
Очистка обочин от снега | 10 км | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.37 | 6.37 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 6.44 | 415.56
Планировка площадей бульдозерами | 1 000 м² | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.11 | 2.11 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.17 | 137.63
Распределение песко-солянной смеси | 10 000 м² | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 1.54 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.54 | 100.76
Доставка противогололедных материалов к месту распределения | 10 км | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.94 | 20.94 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 20.81 | 1365.55
Технологические дороги - Интер-ОФ№3
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.19 | 20.05
Очистка обочин от снега | 10 км | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 0.49 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.49 | 31.69
Планировка проезжей части гравийных дорог | 1 000 м² | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.43 | 0.43 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.5 | 28.36
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 6.7
ИТОГО по участку |  | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.77 | 184.77 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 472.22 | 184.5 | 12051.5
Правила заполнения: строки — виды работ, колонки — дни месяца. Строки без числовых значений считаются заголовками объектов (контрактов).
Пустая ячейка или 0 означают, что работа в этот день не планируется. Колонка «Итого за месяц» проверяется автоматически при загрузке.