## ДУ-6
АК «АЛРОСА» (ПАО) · МУАД
План производства работ (суммарно за месяц)
Участок: | Чернышевский дорожный участок №6 (ДУ-6)
Месяц: | Январь 2026
Вид работ | Ед. изм. | Объём за месяц
Основной контракт
Очистка дороги от снега | 10 000 м² | 1436.12
Очистка обочин от снега | 10 км | 328.5
Планировка автогрейдером: гравийных обочин | 1 км | 4.01
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером | 1 000 м² | 393.27
ИТОГО по участку |  | 2161.9
При загрузке такого файла объём месяца распределяется системой по дням автоматически (равномерно), при необходимости ответственный корректирует факт по дням.