## УКДУ
План работ · Усть-Кутский дорожный участок · Январь 2026
День | Очистка дороги от снега (10 000 м²) | Очистка обочин от снега (10 км) | Планировка обочин механизированным способом (на переходном покрытии) (1 км) | Планировка проезжей части гравийных дорог (1 000 м²) | Очистка дороги от снега (10 000 м²) | Очистка обочин от снега (10 км) | Планировка проезжей части гравийных дорог (1 000 м²) | Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером (1 000 м²)
1 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
2 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
3 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
4 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
5 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
6 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
7 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
8 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
9 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
10 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
11 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
12 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
13 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
14 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
15 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
16 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
17 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
18 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
19 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
20 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
21 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
22 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
23 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
24 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
25 | 2.27 | 0.65 | 0.01 | 0.11 | 24.81 | 9.67 | 0.18 | 0.13
26 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
27 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
28 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
29 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
30 | 5.81 | 1.66 | 0.03 | 0.27 | 63.4 | 24.72 | 0.47 | 0.34
31 | 2.38 | 0.68 | 0.09 | 0.12 | 24.75 | 9.72 | 0.16 | 0.22
Итого | 148.36 | 42.4 | 0.83 | 6.94 | 1618.03 | 630.92 | 11.94 | 8.74